## Sayfa1
|  | DSİ Laboratuvarları | [11 empty] | Doküman No | F 0 16 00 79
|  | Risk/Fırsat Değerlendirme ve Takip Formu | [11 empty] | Güncelleme Tarihi | gg.aa.yyyy
No | Riskin Eklenme / Çıkarılma Tarihi (gg.aa.yyyy) |  | Riskin Tanımlanması |  |  |  | Risk Değerlendirme | [5 empty] | Kontrol Ortamı |  |  | Yeni Risk Değerlendirme | [5 empty] | Yeni Risk Değerlendirme | [5 empty] | Yeni Risk Değerlendirme | [5 empty] | …
|  | Laboratuvar | Standart | Risk | Fırsat/İyileştirme | Kök Sebep | Risk Değeri |  |  | Risk | Önlemler/Aksiyon | Sorumlu | Kriter | İzleme periyodu (Sürekli / YGG) | Açıklamalar | Yeni Risk Değeri |  |  |  | Risk | Değerlendirme | Yeni Risk Değeri |  |  |  | Risk | Değerlendirme | Yeni Risk Değeri |  |  |  | Risk | Değerlendirme
|  |  | Maddesi |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk | Kabul/Ret | [5 empty] | Tarih 1 | Olasılık | Şiddet | Risk | Kabul/Ret | (varsa) | Tarih 2 | Olasılık | Şiddet | Risk | Kabul/Ret | (varsa) | Tarih 3 | Olasılık | Şiddet | Risk | Kabul/Ret | (varsa)
1 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Yerinde kalibrasyon hizmetinde müşteri ile oluşabilecek çıkar ilişkileri | Labaratuvarın güvenilirlik ve prestij seviyesinin artması | Kalibrasyonu yapan ile müşterinin aynı ortamda bulunması | 1.5 | 1.5 | 2.25 | Kabul | Laboratuvar personeli laboratuvar faaliyetlerinde müşteri ile çıkar ilişkisi içine girmeyeceğinin güvencesini Taahütname ve Kamu Etik Sözleşmesi imzalayarak vermiştir. | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. |  | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
2 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Yasal mevzuata/otorite (kanun, yönetmelik, kamu etik kurallarına vb.) akırılık | - | Mevzuat veya otoritenin anlaşılamaması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Laboratuvar Kamu kurumu olması nedeniyle öncelikli olarak yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Buradaki değişimler sürekli olarak takip edilecektir. | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Yasal şartlar ile ilgili olarak personele bilgilendirme yapmak | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
3 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Kalibrasyon sonucunun uygun çıkması için müşterinin baskı uygulaması ve tarafsızlığın zedelenmesi | - | Müşteri çıkarları | 1 | 5 | 5 | Kabul | Taahhütname (DSİ dışı) Kamu Etik Sözleşmesi | Şube Müdürü | Personel çalışmaları | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
4 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Üst yönetimin Laboratuvar personeline baskı uygulaması | - | Kişisel menfaat sağlanması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Üst yönetim personeline tebliğ ettiği genel kurallar ile yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan kuralların dışına çıkılmadığı sürece laboratuvar personeline baskı yapılmayacağının güvencesini Taahütname (Üst Yönetim) imzalayarak vermiştir. | Üst Yönetim | Personel çalışmaları | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
5 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Laboratuvar binasının mülkiyet hakları | - | Finansman sorunları | 1 | 3 | 3 | Kabul | Kendi binasında hizmet vermektedir. | Üst Yönetim | Mülkiyet şartları | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
6 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Kalibrasyon için kullanılan referans cihazların, Laboratuvara ait olmaması | - | Finansman sorunları | 1 | 3 | 3 | Kabul | Laboratuvarda kullanılan cihazların tamamı Laboratuvar zimmetinde yer almaktadır. | Şube Müdürü | Cihaz yönetimi | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
7 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Yeni müşterilerin yönlendirilmesi için yapılan diğer teşvikler ve ayrıcalıklar | - | Çalışma hedefleri, ekonomik sebepler | 1 | 3 | 3 | Kabul | Kalibrasyon Laboratuvarımız öncelikli olarak DSİ birimlerine hizmet vermektedir. Yeni müşteriler için teşvik veya ayrıcalık yapılmamaktadır. | Şube Müdürü | Ekonomik ve mali koşullar | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
8 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Sözleşmeler | - | Mevzuat bilgisinin yetersiz olması | 1 | 3 | 3 | Kabul | Müşteriler ile yapılan sözleşmeler yasal mevzuat uygulamaları dahilinde yapılmaktadır. | Şube Müdürü | Sözleşmeler ve kayıtlar | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
9 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.1 | Pazarlama (Markalaşma dahil) | - | Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmemesi, kurumsal kimliğin benisenmemiş olması | 2 | 3 | 6 | Kabul | Kalibrasyon Laboratuvarımız öncelikli olarak DSİ birimlerine hizmet vermekte olup hizmet kapasitesi dahilinde DSİ dışındaki kurumlara da hizmet sunmaktadır. | Şube Müdürü | Şikayetler | Sürekli | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
10 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.2 | Kalibrasyon verilerine izinsiz ve yetkisiz kişilerce erişim sağlanması | - | Laboratuvar güvenliğinin yeterli olmaması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Bilgisayarda tutulan verilere, yazılım ile sadece ilgili personelin ulaşması sağlanmıştır. Laboratuvarın bulunduğu yerleşke 7/24 kamera ve güvenlik ile korunmaktadır. | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Veri güvenliği | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
11 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 4.2 | Müşteri ile bilgilerin 3. şahıslarla paylaşılması ve gizliliğin ihlali | - | Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetlerin gizlilik dahilinde yapılması gerektiği konusunda personelin bilgisiz olması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Taahhütname Kamu Etik Sözleşmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Gizlilik şartları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
12 | 2021-11-29 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.2 | Personel(ler)e Covit-19 virüsünün bulaşması | - | Dünya genelinde ortaya çıkan salgın | 4 | 3 | 12 | Kontrol | Personelin aşı sürecinin takibi ve bu kapsamda alınan İSG önlemlerine katı bir şeklide uyulması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Sağlık ve hijyen şartları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 4 | 3 | 12 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
13 | 2020-11-26 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.2 | Personel yetkinliğinin izlenmemesi | - | İş yoğunluğu, izin vb. sebeplerden dolayı yetkinlik izleme çalışmalarının yapılamaması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Yetkinlik izleme sürecinin planlı olarak takip edilmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Yetkinlik izleme kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
14 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.2 | Personelin yetkilendirme sürecinin uzaması | Personelin iş motivasyonunun artması | Hastalık, izin, resmi tatiller vb. sebepler, Personelin atamasının belli bir plan çerçevesinde yapılmaması | 1 | 3 | 3 | Kabul | Aksiyon Planı ile personelin atama sürecinin planlanması | S.ÇAVUŞ | Yetkilendirme kayıt ve süreçleri | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
15 | 2021-11-29 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.2, 6.3, 6.4 | Doğal afetlerden (deprem, yangın, sel, salgın hastalık vs.) dolayı laboratuvar ve personelin zarar görmesi | - | Doğal afetlerin öngörülememesi | 1 | 5 | 5 | Kabul | Daire Başkanlığımızda İlk yardım, Yangın Söndürme ve Koruma ve Kurtarma ekipleri oluşturulmuştur | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Acil durum planları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
16 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.3 | Ortam şartlarını kontrol eden sistemin arızalanması (sıcaklık/nem) | Laboratuvar elektrik ve su alt yapısının iyileştirilmesi | Elektrik arızası, suların kireç seviyesinin yüksek olması | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Cihaz bakımlarının düzenli yapılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Periyodik bakım ve servis işlemleri | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
17 | 2020-11-26 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.4 | Referans cihazların kalibrasyonları sonucunda uygun çıkmamaları | - | Kullanılan cihazların ömürlerini tamamlaması | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Mümkün olduğunda referans cihazların ömürlerini tamamlamadan yedeklerinin alınması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Cihazların kullanım ve yenileme durumlarının değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
18 | 2022-09-13 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.4 | Ara kontrol faaliyetlerinin uygun ekipmanla ve belirlenen periyotlarda yapılmaması | - | İş yoğunluğu nedeniyle ara kontrol işlemlerinin unutulması | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Laboratuvar ortamında hatırlatıcı uyarıların bulundurulması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Ara kontrol kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
19 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.4 | Referans cihazların doğru koşullarda saklanmaması/taşınmaması | Cihazların kullanım ömrünün uzaması, bakım onarım giderlerinin düşmesi | Klima arızası, yerinde kalibrasyonlarda transfer için kullanılan aracın yeterli olmaması | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Yerinde kalibrasyonlar için uygun araç temini, Laboratuvar ortam şartlarının sürekli izlenmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Saklama ve taşıma şartlarının gözden geçirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
20 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.5 | Kalibrasyon sertifikası verilerinin laboratuvar ölçüm belirsizliği bütçelerine ve kalibrasyon sertifikalarına aktarılmaması veya eksik aktarılması | Personelin kalibrasyon süreçlerine dair bilinç seviyesinin yükselmesi | Kalibrasyon sertifikalarının laboratuvara zamanında gelmemesi, personelin sertifika değerlendirme konusunda bilgi eksikliği | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Ölçüm belirsizliği hesaplama yazılımlarında kalibrasyon tarihi ile ilgili uyarının bulunması ve sertifika değerledirme formalarının doldurulması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Sonuçların raporlarnmasına yönelik kayıtların gözden geçirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
21 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.5 | Kalibrasyonda kullanılan referans cihazların kalibrasyonlarının, kalibrasyon planında belirtilen periyotlarda yapıl(a)maması | Personelin kalibrasyon süreçlerine dair bilinç seviyesinin yükselmesi | Satın alma işlemlerinin uzaması, cihaz kalibrasyon periyotlarının takip edilmemesi | 2 | 5 | 10 | Kontrol | DSİLAB uygulamasında kullanıcı cihazların kalibrasyonu konusunda önceden uyarılacak | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Plan ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
22 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.6 | Tedarik edilen ürün veya hizmetin kabul işlemlerinin hatalı yapılması | Doğru ve eksiksiz hazırlanan şartnameler ile maddi kayıpların önlenmesi | Kabul kriterlerinin tanımlanmaması ya da tanımlamanın eksik yapılması | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Teknik şartnamelerde muayene ve kabul kriterlerinin net olarak tanımlanması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Muayene ve kabul kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
23 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.6 | Satın alma sürecinin uzaması | İş kaybının önüne geçilmesi | Satın alınacak ürün veya hizmete yönelik şartnamelerin eksik veya yanlış hazırlanması, tedarikçi firmadan kaynaklanan sorunlar | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Satın alınacak ürünlerin tedarikçilerinin doğru tespiti, kurum içi satın alma süreçlerinin hızlandırılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Satın alma kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
24 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 6.6 | Tedarikçi ile çıkar ilişkisi | - | Maddi çıkarlar | 1 | 3 | 3 | Kabul | Satın alma süreçlerinde kararların farklı kişi ve birimlerce yapılması | Üst Yönetim | Tedairk süreçleri | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
25 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.1 | Talep formunda belirtilen ile laboratuvar gelen veya yerinde kalibrasyonu yapılacak cihazların farklı olması | Cihaz kalibrasyonlarının güncelliğinin her zaman korunması | Talebin kalibrasyon periyotlarına göre hazırlanmaması, talebi yapan personelin dikkatsizliği | 1 | 5 | 5 | Kabul | DSİLAB uygulaması ile kalibrasyon periyotlarının yazılım üzerinden takip edilmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Talep teklif sözleşme süreçlerinin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
26 | 2020-11-26 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.2 | Kalibrasyon standartlarının güncelliğinin takip edilmemesi | - | İş yoğunluğu nedeni ile standart güncelliğinin takip edilmemesi | 1 | 5 | 5 | Kabul | Dış kaynaklı dökümanların takibinin bir plan çerçevesinde yapılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Güncellik kontrol kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
27 | 2020-11-26 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.2 | Güncel standartların temininin geç yapılması | - | Talep edilen bazı standartların doğrudan temin edilememesi, Destek Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından alınması sonucu sürecin uzaması | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Standart temininin doğrudan yapılmasının sağlanması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Standart temin sürecinin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
28 | 2020-11-26 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.4 | Kalibrasyon için gelen cihazların karışması | - | Gelen cihazlar üzerine cihaz kabul etiketlerinin yapıştırılmaması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Laboratuvara kalibrasyon için gelen bütün cihazlara cihaz kabul etiketinin yapıştırılması | Boyut-Basınç Laboratuvarı Sorumluları | Numune kayıt kabul süreçleri ve kayıtlarının değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
29 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.7 | Ölçüm ve deney ekipmanlarının fonksiyonel kontrolünün ve Ölçme cihazlarının ara kontrollerinin zamanında yapılmaması | Personelin cihaz bakım, onarım, ara kontrol süreçlerine dair bilinç seviyesinin yükselmesi | İş yoğunluğu nedeni ile ara kontrol periyotlarının takip edilmemesi | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Excel uygulaması ile ara kontrol periyotlarının takibi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Periyodik kontrol kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
30 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.8 | Yetkili personel tarafından hatalı sonuç girilmesi | Labaratuvarın güvenilirlik seviyesinin artması | İş yoğunluğu, dikkatsizlik | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Personelden kaynaklanacak hataların azaltılması için sertifika yazma veri aktarma vb. işlemlerin bilgisayar yazılımı ile yapılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Veri kayıt ve aktarma işlemlerini gözden geçirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 5 | 10 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
31 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.9 | Müşteri şikayetlerinin zamanında cevaplanmaması | - | İş yoğunluğu | 2 | 3 | 6 | Kabul | Müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Şikayet kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
32 | 2019-05-06 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.10 | Uygun olmayan ürün/hizmetin tekrarlanması, aksaklığın oluş nedenlerini belirlenmemesi ve gerekli düzeltici faaliyetin başlatılmaması | Personelin yetkinliğinin artması | Personelin uygun olmayan iş hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması | 2 | 2 | 4 | Kabul | Uygun olmayan iş ile ilgili personelin eğitim alması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Uygun olmayan iş ve düzeltici faaliyet kayıtlarının değerlendrilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Personele eğitim verilmiştir.
33 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.11 | Laboratuvarın, faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilere erişimi bulunmadığından , faaliyetlerin aksaması | - | İnternet ağının çökmesi | 1 | 4 | 4 | Kabul | Paylaşım sistemine herkes ulaşım sağlamakta ve ilgili verilere rahatça ulaşım sağlanabilmektedir. Kesintilerin olmaması için teknoloji daire başkanlığı tarafından gerekli önlemler alınmıştır | Üst Yönetim | Elektronik iletişim altyapısının, yedekleme sistemlerinin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
34 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.11 | Sistem arızalarının oluşması ve programların kullanılamaması | - | Sistem cihazlarının bakımlarının zamanında yapılmaması | 1 | 4 | 4 | Kabul | Teknoloji dairesi tarafından gerekli önlemler alınmıştır. | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Elektronik uygulamalar ve sunucuların bakım kontrol işlemleri | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
35 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.11 | Bilgisayar ortamındaki verilerin silinmesi durumunda kayıtların yitirilmesi | - | Bilgisayar veri güvenliğinin yeterli olmaması | 1 | 4 | 4 | Kabul | Bilgisyar ortamındaki kalibrasyon verileri düzenli olarak DSİPAYLAŞIM ağına yüklenmektedir. | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Elektronik verilerin yedekleme uygulamaları ve kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
36 | 2022-09-13 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 7.11 | Veri aktarım kontrollerinin yapılmaması ve kullanılan yazılımların veri kontrolünün yapılmaması |  | Kullanılan uygulamaların veri kontrollerinin Teknoloji birimi tarafından teknik anlamda gerçekleştirildiği düşünülmüş olup, Laboratuvarda kullanılan verilerin aktarımının bu kapsamda değerlendirilmemesi | 1 | 5 | 5 | Kabul | Bilgisayara aktarılan veriler ile bilgisayar ortamında oluşturulan verilerin karşılaştırılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Veri aktarım çalışma ve kayıtlarının gözden geçirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
37 | 2022-01-31 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 8.5 | İş yerinde oluşabilecek risk ve fırsatların bütün konularda belirlenememesi | - | Rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin risk olarak ele alınmaması, risk ve fırsat konularının yeterince anlaşılamaması | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk ve fırsatlarla ilgili eğitim verilmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Risk ve fırsat çalışmalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
38 | 2021-11-29 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 8.5 | İş yerinde oluşabilecek risk ve fırsatların güncelliğinin takip edilememesi | Oluşabilecek risklerin erken tespiti ile önüne geçilmesi | İş yoğunluğu | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Risk ve fırsatların takibi ile ilgili ara kontrollerin yapılması | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Risk ve fırsat çalışmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 2 | 4 | 8 | Kontrol | Risk gözden geçirilmiş olup, mevcut durumunda bir değişiklik olmamıştır.
39 | 2019-09-20 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 8.6 | Yazılı olmayan müşteri geri dönüşlerinin laboratuvar tarafından değerlendirilmemesi | Laboratuvarın müşteri iletişiminin güçlenmesi | İş yoğunluğu, müşteri ile yeterli iletişimin kurulamaması | 2 | 2 | 4 | Kabul | Müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Şikayet sürecinin gözden geçirilmesi | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Personele eğitim verilmiştir.
40 | 2019-09-20 | Kalibrasyon Laboratuvarı | 8.7 | Düzeltici faaliyetlerin yapılmaması | - | İş yoğunluğu ve düzeltici faaliyet hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması | 2 | 2 | 4 | Kabul | Düzeltici faaliyetler hakkında personel eğitimi | Kal. Lab. Şb. Müd. Per. | Düzeltici faaliyet kayıtları | YGG | YGG Toplantı öncesi kontrol edilip yeni risk değerlendirme bölümü ile takip edilecektir | 2022-01-21 | 1 | 5 | 5 | Kabul | Personele eğitim verilmiştir.
n |  |  | … | …
Hazırlayan Kalite Birim Temsilcisi (Adı Soyadı) | [14 empty] | Onaylayan Şube Müdürü (Kalite Yöneticisi Temsilcisi) (Adı Soyadı)
F 0 16 00 79/Rev04/1122
NOT 1: Bu form elektronik ortamda hazırlanır, revize edilir, yayımlanır ve izlenir ayrıca ıslak imzalı doküman oluşturulmaz. 2: Olasılık ve şiddet değerleri 1-5 arasında tamsayı olarak girilmelidir.